# Conceptos

## Tipos de Proyectos:

Se identifican tres tipos de proyectos en Hospitec definidos por el tamaño de la institución y las necesidades de la misma, estos proyectos los denotaremos con letras y los explicaremos	a continuación.

Proyectos tipo P (Pequeños): Son proyectos que en su mayoría corresponden consultorios médicos o especializados, con un número de usuarios entre 1 y 5; además de que las solicitudes de personalización son mínimas, principalmente en formatos de historia clínica. Este tipo de proyectos esta compuesto normalmente por:

  - Número de usuarios: 1-5. divididos en, recepción, asistenciales y administrativos o de facturación.
  - Formatos de Historia: 2-6.
  - Procesos: Programación, Atención, Recaudos de Copagos y Cuota moderadora, Facturación, Generación de RIPS, Informes básicos (historias clínicas, atenciones, citas, auditoria, etc).
  - Personalización: mínima, no cambian procesos, se adaptan a sistema solo solicitan cambios en formatos de historia clínica.
  - Involucrados de Hospitec: 1-2

Para este tipo de proyectos el tiempo estimado de entrega varía entre 3 y 10 días, dependiendo del nivel de personalización de las historias clínicas y parametrización. Los procesos básicos que se siguen de parametrización son los siguientes:

1. Datos de la Institución: razón social, NIT, dirección, teléfonos, email,	logo del a institución.
2. Datos de Usuarios: nombre completo, numero de documento, registro	medico (si aplica), especialidad (si aplica), rol dentro de la aplicación.	Firma digitalizada (si aplica).
3. Procesos a Manejar: qué tipo de programación (agendamiento u otro),	facturación (automática o manual).
4. Servicios y Productos que manejan: Esto se puede realizar por	medio del sistema, aunque a veces se llega al acuerdo de que lo hagamos	en Hospitec.
5. Formatos de Historia: Formatos de las especialidades en caso de no	adaptarse a los que se presentan en Hospitec.

Proyectos Tipo M (Medianos): En estos proyectos pueden entrar consultorios especializados entre 2 y 5 usuarios pero cuyo nivel de personalización llega hasta tener que desarrollar nuevos procesos dentro de la aplicación, pero normalmente nos referimos a proyectos Medianos cuando hablamos de IPSs o instituciones con un número de usuarios comprendido entre 5 y 20, donde el nivel de personalización puede no ser tan grande, pero la cantidad de formatos de historia clínica y parametrización del sistema puede ser un poco mayor a los proyectos tipo P. Los proyectos tipo M están compuestos por:

  - Número de usuarios: 5-20. divididos en, recepción, asistenciales y administrativos o de facturación.
  - Formatos de Historia: 4-10.
  - Procesos: Programación, Atención, Recaudos de Copagos y Cuota moderadora, Facturación, Generación de RIPS, Informes básicos (historias clínicas, atenciones, citas, auditoria, etc); además de los procesos normales pueden contener otro que están desarrollados en el sistema, como autorizaciones, manejo de programas o paquetes, inventario, etc.
  - Personalización: mediana, pueden cambiar varios proceso y requerir cierta adaptación de los módulos desarrollados o incluso desarrollar uno nuevo con complejidad media-alta.
  - Involucrados de Hospitec: 2 – 4,

Completar un proyecto tipo M puede llevar entre 15 y 30 días dependiendo de la complejidad de la personalización y parametrización del sistema para la institución específica y los procesos de parametrización están basados en los mismo que manejan los tipo P, añadiendo los requerimientos de nuevos procesos y haciendo énfasis en estos.

Proyectos Tipo G: Este tipo de proyectos son aquellos que requieren mucho tiempo de desarrollo en funcionalidades inexistentes en el sistema y adaptación de procesos no establecidos en este, que además tienen un gran número de usuarios, personalización de procesos y formatos de historia clínica, casos como hospitales de primer nivel e IPSs que no se adaptan a lo que el sistema ofrece de base. Estos proyectos tienden a extenderse en el tiempo ya que se maneja por entregas pequeñas hasta que el proyecto esté completo y se le pueda dar un cierre.

Completar proyectos Tipo M puede llevar entre 3 meses y 1 año, dependiendo de la complejidad del mismo, con algunos se deben manejar interfaces con diferentes software para llevar la facturación y documentos generados desde Hospitec al software contable, parametrizar servicios, clientes y tarifas de estas instituciones también suele ser una tarea ardua, más el desarrollo e implementación de funcionalidades requeridas hace que el tiempo de estos proyectos ser alargue.

La parametrización de un proyecto de esta magnitud no varía en cuanto a los datos que debemos ingresar al sistema sino en la cantidad y complejidad de integración con nuevos procesos, es por esto que todo el equipo de Hospitec se ve involucrado en el proyecto a diferencia de los otros dos tipos hay quienes ni se enteran del nuevo cliente usuario del aplicativo.

## Modelos de Ciclo de Vida del Software:

La idea en este punto es identificar el ciclo de vida a utilizar dependiendo del tipo de proyecto	que se vaya a desarrollar. La siguiente es la propuesta presentada para cada tipo de proyecto de	forma general:

Tipo P: Modelo Cascada, se propone el modelo en cascada ya que son proyectos de pocos días, mínima personalización y Parametrización genérica, el proceso a seguir en este modelo seria el siguiente.

  - Análisis de Requisitos: requerimientos específicos de formatos de historias clínicas.
  - Diseño del Sistema: adaptación desde diseño base
  - Diseño del Programa: adaptación desde diseño base
  - Codificación: generación de formatos y Parametrización del sistema.
  - Pruebas: pruebas unitarias de formatos de historia clínica y procesos generales.
  - Verificación: chequeo con el cliente de los requisitos específicos en historias clínicas y personalizaciones.
  - Mantenimiento: soporte a errores generados o cambios a partir de la implementación únicamente en formatos de historia clínica y con validación por el área administrativa si son realizables o no o cargan un costo adicional.
  - Cierre del Proyecto: aunque el proyecto sea pequeño debe darse un cierra para que la empresa no cargue con costos adicionales una vez el usuario este conforme en relación con sus requisitos iniciales, sistema entregado y una etapa de mantenimiento en la cual el usuario pueda encontrar inconsistencias con su proceso de trabajo y estas sean corregidas.

Nota: Cabe aclarar que en este modelo no se empieza una fase sin haber terminado laanterior.

Tipo M: aunque aumente la complejidad del proyecto, se propone de nuevo el modelo en cascada, pues el proceso es básicamente el mismo a diferencia de las nuevas funcionalidades a implementar, pero el sistema base estará realizado y funcional, aunque se puede implementar una variante de este utilizando prototipos de las funcionalidades finales antes de ser entregadas en la verificación con el cliente y así garantizar la satisfacción de este antes del mantenimiento.

Tipo G: para estos proyectos se propone el modelo iterativo incremental, por su complejidad , tamaño y cantidad de funcionalidades a desarrollar, se debe acordar con el cliente la forma en la cual se desarrollará y que este va de la mano suya, ya que de su participación en el proyecto depende el éxito del mismo.

Este modelo permite ir desarrollando y validando con el usuario final las necesidades establecidas por funcionalidades o módulos que serán entregados en cada iteración, de esta manera se evitan malos entendidos y funciones erróneas dentro del sistema. A continuación se muestra el proceso como se debe llevar a cabo.

Fuente:http://isw-udistrital.blogspot.com.co/2012/09/ingenieria-de-software-continuacion.html

## WBS
La estructura de descomposición del trabajo es un diagrama en el cual se identifican los elementos de trabajo criticos de un proyecto como entregables, este grafico puede ayudar al administrador del proyecto a predecir salidas basadas en varios escenarios, en los que puede asegurar desiciones óptimas a cerca de adoptar o no procedimientos sugeridos o cambios dentro del proyecto. Tener en cuenta que la estructura esta organizada por niveles y orientada entregables y no a actividades, donde cada entregable tiene un código único y solo tendra subniveles si este se divide en más de 1.

## Director del proyecto.
Será la persona encargada de administrar todo el proyecto, asignar las tareas, verificar que estas se cumplan, hacer seguimiento y velar porque se lleven a cabo los objetivos de este en el tiempo estipulado.

## Gestor de requerimientos.
Será la persona encargada de administrar todo el proceso de toma de requerimientos y asignación para el equipo de trabajo.

## Código del Requerimiento.
El código denota de forma resumida y categoriza cada uno de los requrimientos levantados, además serve para el análisis y para reunir el material relacionado con este, además facilita la busqueda e interpretación de los datos.

El código del requerimiento se compone según la siguiente regla:
- Primeros 3 caracteres: denotan una abreviación del módulo o funcionalidad.
- Seguido de (F) o (N), si es funcional o no funcional.
- Seguido de (R) u (O), si es requerido u opcional.
- Finaliza con un consecutivo de acuerdo al módulo o funcionalidad.

# Objetivos

## Objetivo Principal
Definir el objetivo principal del proyecto.
## Objetivos Especificos
Definir los objetivos especificos para el proyecto

# Alcance

Basarse en el contrato con el fin de delimitar el proyecto, asi poder describirlo y tener un panorama claro de lo que se va a desarrolllar para el cliente en particular.

# Políticas

Se define el proceso de toma y registro de requerimientos como un modelo integral de la metodología de desarrollo promovida por la compañia, haciendo este proceso de obligatorio cumplimiento en todas las actividades descritas en el presente documento para todos y cada uno de los proyectos que entable la empresa.
Despues de entregado el proyecto todo cambio solicitado o nueva funcionalidad pedida por el cliente será tomado como un nuevo requerimiento y deberá ser evaluada su viabilidad de acuerdo al impacto sobre el sistema, si conlleva un valor monetario por parte del cliente y el tiempo de desarrollo.
Se debe definir un responsable del proyecto por parte del cliente que represente y autorice los requerimientos establecidos en las actas.
Se define el proceso de planeción como una actividad primordial dentro del proceso de entrega de los proyectos en Hospitec, haciendo este proceso de obligatorio cumplimiento en todas las actividades descritas en el presente documento.
Debe haber una persona encargada de cada proyecto, la cual actuará como director de proyecto y velará porque todos los procesos se lleven a cabo y el cliente tenga el producto deseado en el tiempo deseado.
Por ningún motivo se deberá saltar ninguna de las actividades descritas en este documento, en caso tal debe existir un aclaración sobre la actividad omitida con justificada razón.
Se define el proceso de seguimiento como una actividad de obligatorio cumplimiento por parte del director de cada proyecto, con el fin de verificar el plan establecido y asegurar la calidad del producto.

Se deben tener en cuenta las políticas preestablecidas descritas anteriormente para cada proyecto, en caso de ser necesario definir las políticas particulares para cada caso según corresponda .

# Categorización del proyecto y ciclo de vida

Definir el tipo de proyecto segun corresponda y el ciclo de vida que se imlementará para desarrollarlo.

# Actividades

A continuación se describen las actividades que se deben llevar a cabo durante la construcción del producto de sosftware.

## Gestión de Requerimientos

### Conocer El alcance del proyecto.
Esta tarea define en un resumen los modulo contratados por el cliente de forma general, qué va a contener su producto una vez esté completado. Para ello el gestor de requerimientos debe revisar el contrato y de allí verificar que fue lo que se acordó con el cliente.
- Responsable: Gestor de Requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: Contrato
- Producto de Trabajo de Salida: Resumen del Alcance.

### Planear reunión con el cliente.
Se acuerda con el cliente la fecha y hora de la reunión para la toma de requerimientos técnicos.
- Responsable: Gestor de Requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: N/A
- Producto de Trabajo de Salida: N/A

### Ejecutar reunión con el cliente.
Después de la planeación de la reunión el gestor de requerimientos debe reunirse con el encargado del proyecto por parte del cliente y los usuarios del sistema para así tomar los requerimientos técnicos que cada uno tenga y documentarlos para un análisis posterior con el equipo de desarrollo, los requerimientos que se tomen deben estar limitados por el alcance establecido en la tarea #1.
- Responsable: Gestor de requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: Resumen del alcance.
- Producto de Trabajo de Salida: Acta de toma de requerimientos con usuarios del sistema y acta reunión con el cliente.

### Validación de requerimientos con equipo de desarrollo.
Una vez tomados los requerimientos técnicos con el cliente, el gestor de requerimientos debe reunirse con el equipo de desarrollo o el líder del proyecto para así analizar los requisitos establecidos en la reunión, validar cuales son viables, cuáles no, cuales se debe negociar un valor extra por su desarrollo o un plazo en la entrega del mismo, etc.
- Responsable: Gestor de Requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: Acta de toma de requerimientos v1.
- Producto de Trabajo de Salida: Acta de toma requerimientos v2.

### Validación de requerimientos con el cliente.
Después de haber negociado con el equipo de trabajo los requerimientos técnicos solicitados por el cliente, se debe re validar con el cliente lo acordado con el equipo, para así dejar claro los plazos de entrega, valor extra de pago si aplica o si todo se llevará a cabo de la forma que se coordinó en principio, para así tener claro los entregables y la forma de trabajo del proyecto. Si el cliente no está de acuerdo con alguno de los puntos se debe iterar de nuevo en el proceso hasta llegar a un acuerdo.
- Responsable: Gestor de requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: Acta de toma de requerimientos v2.
- Producto de Trabajo de Salida: Acta de toma de requerimientos final.

### Asignación de requerimientos.
Esta tarea corresponde a la entrega final de los requerimientos firmados por el cliente y acordados con el equipo de trabajo que se deben realizar, la hace el gestor de requerimientos al líder del proyecto o equipo de desarrollo para que se empiece la siguiente etapa del proceso de creación del producto.
- Responsable: Gestor de requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: Acta de toma de requerimientos final.
- Producto de Trabajo de Salida: Acta de Entrega

### Generación matriz de trazabilidad bidireccional.
La trazabilidad permite verificar cómo cada uno de los requerimientos y sus subtareas afecta el proyecto y sus diferentes items
(Objetivos, Entregables, Diseño, Desarrollo y Pruebas), darle a cada una de las subtareas un valor (1-3, Siendo 3: el valor de mayor relevancia) y asi poder asignar una prioridad a los requisitos y asimismo poder ver como se afecta el proyecto y los items dependientes en caso de presentarse cambios en alguno de los requerimientos registrados.
- Responsable: Equipo de desarrollo y gestor de requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: Matriz de trazabilidad bidireccional.
- Producto de Trabajo de Salida: Matriz de trazabilidad bidireccional actualizada.

### Gestión de cambios (independiente).
Durante el desarrollo del proyecto se pueden presentar cambios en alguna funcionalidad o proceso por parte del cliente, cambios que deben ser gestionados, ya que así como estos cambios pueden ser simples sin implicaciones posteriores, también pueden llevar a que se afecte de manera contundente lo que ya está desarrollado por parte del equipo.
- Responsable: Gestor de requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: Acta de toma de requerimientos final.
- Producto de Trabajo de Salida: Documento de Cambios.

## Planeación

### Planeación del Esfuerzo.
Se debe especificar la fecha inicial y fecha final de cada una de las subtareas de cada uno de los requerimientos establecidos, con lo que podremos estimar un esfuerzo ya sea en días u horas y con este construir el tiempo total estimado para desarrollar el producto. Este proceso debe realizarse teniendo encuenta el siguiente diagráma y fórmula para hacer la estimación del esfuerzo.

- Responsable: Director del Proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: Acta final de requerimientos y el WBS
- Producto de Trabajo de Salida: Diagrama de Gantt.

### Planeación de los Riesgos.
Se deben tener en cuenta todos los inconvenientes que pueden ocurrir durante el desarrollo del proyecto, su categorización, el impacto, como mitigarlo y un plan de contingencia, el formato a diligenciar de planeación se encuentra en la carpeta de formatos PP.
- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: N/A
- Producto de Trabajo de Salida: Formato de Planeación de Riesgos.

### Planeación de los Datos.
Se debe establecer una base de datos para realizar las pruebas necesarias, satisfacer los casos de uso y también los datos que se necesiten para el desarrollo previo de las pruebas, verificar cuales de estos datos los debe proveer el cliente y cuales son producto de investigación realizada por el mismo equipo de desarrollo, en este último caso se debe estimar el tiempo necesario para que el equipo realice dicho proceso. En este item se deben tener en cuenta todos los datos de parametrización inicial del cliente, información de los usuarios, los permisos a asignar a cada uno de ellos, etc. El formato de planeación de datos se encuentra en la carpeta de formatos PP.
- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: Documento final de requrimientos.
- Producto de Trabajo de Salida: Documento de planeacion de datos.

### Planeación de los Recursos.
Definir todos los recursos que el proyecto necesita para su cumplimiento, desde los recursos tecnológicos, físicos, RRHH, tiempo, etc. Para realizar está planeacion y diligenciar el documento el director del proyecto se debe apoyar en los documentos de planeación del esfuerzo, con el que puede deducir parte de los recursos humanos y temporales necesarios para el proyecto; para los recursos físicos, tecnológicos y demás debe apoyarse en el equipo . El formato a diligenciar se encuentra en la carpeta de formatos PP.
- Responsable: Director del Proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: Documento de planeación del esfuerzo.
- Producto de Trabajo de Salida: Documento de planeacion de recursos.

### Planeación de las habilidades.
Se deben establecer las habilidades requeridas para que el producto final sea desarrollado de la mejor manera, si el equipo ya cuenta con estas habilidades o si es necesario programar capacitaciones o investigaciones en el tema, cuando hacerlas, que costo (tiempo y dinero) tienen y quien esta acargo de recibirlas y de darlas, el formato a diligenciar se encuentra en la carpeta de formatos de PP.
- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: N/A.
- Producto de Trabajo de Salida: Documento de planeación de habilidades.

### Planeación del Presupuesto.
En esta actividad se debe presupuestar el costo de cada actividad planeada y como tal del proyecto total; para esto se debe tener en cuenta el documento de planeacion del esfuerzo (cronograma) y el documento de planeación de recursos necesarios dentro del desarrollo del producto. el formato a diligenciar se encuentra en la carpeta de formatos de PP.
- Responsable: Director del proyecto
- Producto de Trabajo de Entrada: Cronograma, Documento de planeacion de recursos.
- Producto de Trabajo de Salida: Documento de plan de ejecución del gasto.

### Planeación de los Involucrados Relevantes.
Se debe identificar todas las actividades que no estan involucrados directamente con el desarrollo del producto, pero que intervienen de forma importante dentro del proyecto, el esquema siguiente describe las personas (internas y externas), actividades tiempo de ejecución y entregables (si aplican) durante la ejecucion del proyecto.
- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: N/A
- Producto de Trabajo de Salida: Documento de Planeación de Involucrados

### Integración de los Planes.
Garantizar que el plan establecido se cumpla como plan, es decir que las actividades de planeación y compromiso con los mismos esten claros para todos los involucrados dentro del proyecto.

- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: N/A
- Producto de Trabajo de Salida: N/A

## Seguimiento

### Definir periodicidad del Seguimiento.
Para cada uno de los proyectos dependiendo de su duracion y complejidad se deberá definir cada cuanto se realizarán las reunionen de seguimiento, de forma que no sean tan continuas que entorpezcan el desarrollo del proyecto ni tan dispersas que no permitan el control real del desarrollo del mismo.

### Seguimiento Interno
Según la periodicidad definida, cada fecha se debe diligenciar un formato con el cual se evidencie como ha progresado el desarrollo del producto hasta la fecha, si los planes realizados se han cumplido o si han ocurrido inconvenientes que lo han impedido, de esta forma se identifican y los errores cometidos y se puedan implementar planes de mejora y correcciones sobre la maracha.
El formato a diligenciar esta en la carpeta de formatos PMC.

### Seguimiento Externo

Se debe documentar cada hito entregable de forma que se evidencie el avance del proyecto, cuales han sido los contras, los planes y acciones correctivas tomadas, lo mas importante es describir en cifras el progreso del desarrollo en curso.