# Introducción

A continuación definiremos algunos conceptos que se utilizarán dentro del documento.

## Gestor de requerimientos.
Será la persona encargada de administrar todo el proceso de toma de requerimientos y asignación para el equipo de trabajo.

## Código del Requerimiento.
El código denota de forma resumida y categoriza cada uno de los requrimientos levantados, además serve para el análisis y para reunir el material relacionado con este, además facilita la busqueda e interpretación de los datos.
El código del requerimiento se compone según la siguiente regla:

- Primeros 3 caracteres: denotan una abreviación del módulo o funcionalidad.
- Seguido de (F) o (N), si es funcional o no funcional.
- Seguido de (R) u (O), si es requerido u opcional.
- Finaliza con un consecutivo de acuerdo al módulo o funcionalidad.

Ejemplo:

Administración de Libro de cuentas	El sistema debe permitir la generación, consulta, corrección y borrado de un catálogo de cuentas contables.

Código: ACCFR01
1. ACC: abreviacion para el modulo de contabilidad (Accountancy).
2. F:Funcional
3. R:Requerido
4. 001:Consecutivo.

## Matriz de trazabilidad: Ver Documento.

# Objetivos.

## General

Conocer los requerimientos técnicos y el alcance de estos, teniendo en cuenta las clausulas pactadas en el contrato.

## Específicos

- Identificar las necesidades generales y especificas para tener un panorama del producto objetivo.
- Establecer cuales de las necesidades que plantea el cliente son opcionales y cuales obligatorios.
- Establecer cuales de las necesidades que plantea el cliente son funcionales y cuales no funcionales.
- Organizar, establecer y entender las necesidades del cliente, de forma que los involucrados esten de acuerdo con todos los requerimientos a desarrollar.

# Alcance.

El alcance se define según el proyecto, si es necesario tenerlo en cuenta ya que en proyectos pequeños (P) el alcance es muy limitado y DEBE estar definida previamente para todos. Para proyectos medianos (M) y grandes (G) se debe definir el alcance de acuerdo al contrato.

# Políticas.

  - Se define el proceso de toma y registro de requerimientos como un modelo integral de la metodología de desarrollo promovida por la compañia, haciendo este proceso de obligatorio cumplimiento en todas las actividades descritas en el presente documento para todos y cada uno de los proyectos que entable la empresa.

  - Despues de entregado el proyecto todo cambio solicitado o nueva funcionalidad pedida por el cliente será tomado como un nuevo requerimiento y deberá ser evaluada su viabilidad de acuerdo al impacto sobre el sistema, si conlleva un valor monetario por parte del cliente y el tiempo de desarrollo.

  - Se debe definir un responsable del proyecto por parte del cliente que represente y autorice los requerimientos establecidos en las actas.

# Actividades.

Todas las actividades deben tener un responsable y un entregable, a continuación definimos el proceso de toma de requerimientos con las actividades específicas a cumplir:

## Conocer el alcance del proyecto.
Esta tarea define en un resumen los modulo contratados por el cliente de forma general, qué va a contener su producto una vez esté completado. Para ello el gestor de requerimientos debe revisar el contrato y de allí verificar que fue lo que se acordó con el cliente.

- Responsable: Gestor de Requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: Contrato
- Producto de Trabajo de Salida: Resumen del Alcance.

## Planear reunión con el cliente.
Se acuerda con el cliente la fecha y hora de la reunión para la toma de requerimientos técnicos.

- Responsable: Gestor de Requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: N/A
- Producto de Trabajo de Salida: N/A

## Ejecutar reunión con el cliente.
Después de la planeación de la reunión el gestor de requerimientos debe reunirse con el	encargado del proyecto por parte del cliente y los usuarios del sistema para así tomar los	requerimientos técnicos que cada uno tenga y documentarlos para un análisis posterior con el	equipo de desarrollo, los requerimientos que se tomen deben estar limitados por el alcance	establecido en la tarea #1.

- Responsable: Gestor de requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: Resumen del alcance.
- Producto de Trabajo de Salida: Acta de toma de requerimientos con usuarios del sistema y acta reunión con el cliente.

## Validación de requerimientos con el Equipo de desarrollo.
Una vez tomados los requerimientos técnicos con el cliente, el gestor de requerimientos debe	reunirse con el equipo de desarrollo o el líder del proyecto para así analizar los requisitos	establecidos en la reunión, validar cuales son viables, cuáles no, cuales se debe negociar un valor	extra por su desarrollo o un plazo en la entrega del mismo, etc.

- Responsable: Gestor de Requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: Acta de toma de requerimientos v1.
- Producto de Trabajo de Salida: Acta de toma requerimientos v2.

## Validación de requerimientos con el cliente.
Después de haber negociado con el equipo de trabajo los requerimientos técnicos solicitados por	el cliente, se debe re validar con el cliente lo acordado con el equipo, para así dejar claro los	plazos de entrega, valor extra de pago si aplica o si todo se llevará a cabo de la forma que se	coordinó en principio, para así tener claro los entregables y la forma de trabajo del proyecto. Si	el cliente no está de acuerdo con alguno de los puntos se debe iterar de nuevo en el proceso hasta	llegar a un acuerdo.

- Responsable: Gestor de requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: Acta de toma de requerimientos v2.
- Producto de Trabajo de Salida: Acta de toma de requerimientos final.

## Asignación de Requerimientos.
Esta tarea corresponde a la entrega final de los requerimientos firmados por el cliente y	acordados con el equipo de trabajo que se deben realizar, la hace el gestor de requerimientos al	líder del proyecto o equipo de desarrollo para que se empiece la siguiente etapa del proceso de	creación del producto.

- Responsable: Gestor de requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: Acta de toma de requerimientos final.
- Producto de Trabajo de Salida: Acta de Entrega

# Actividades Independientes

Las actividades independientes se refieren a aquellas que se pueden dar en cualquier momento del proceso de desarrollo del producto y que pueden afectar el proceso, por lo tanto deben ser documentadas y analizadas.

## Gestión de Cambios.
Durante el desarrollo del proyecto se pueden presentar cambios en alguna funcionalidad o	proceso por parte del cliente, cambios que deben ser gestionados, ya que así como estos cambios	pueden ser simples sin implicaciones posteriores, también pueden llevar a que se afecte de	manera contundente lo que ya está desarrollado por parte del equipo.

- Responsable: Gestor de requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: Acta de toma de requerimientos final.
- Producto de Trabajo de Salida: Documento de Cambios.

## Trazabilidad Bidireccional.
  La trazabilidad permite verificar cómo cada uno de los requerimientos y sus subtareas afecta el proyecto y sus diferentes items (Objetivos, Entregables, Diseño, Desarrollo y Pruebas), darle a cada una de las subtareas un valor (1-3, Siendo 1: el valor de mayor relevancia) y asi poder asignar una prioridad a los requisitos y asimismo poder ver como se afecta el proyecto y los items dependientes en caso de presentarse cambios en alguno de los requerimientos registrados.

- Responsable: Equipo de desarrollo y gestor de requerimientos.
- Producto de Trabajo de Entrada: Matriz de trazabilidad bidireccional.
- Producto de Trabajo de Salida: Matriz de trazabilidad bidireccional actualizada.