# Introducción

En este documento veremos el proceso a seguir para realizar la planeación de un proyecto en Hospitec, definiremos los objetivos, políticas, alcance y actividades específicas a cumplir.

# Objetivos

## General.

Estimar todos los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del producto y tener una base con la cual comparar los resultados al final del proyeto.

## Específicos.

- Establecer el tiempo estimado y el esfuerzo necesario para terminar el producto de manera eficiente.
- Tener un plan de mitigacion y contingencia claro para los riesgos que se puedan presentar en el proyecto.
- Establecer un presupuesto con el cual tener claro los beneficios de cada producto terminado.
- Estimar los recursos necesarios para dar cumplimiento a las necesidades del cliente.

# Alcance

En cada proyecto se deben planear el tiempo en horas para cada actividad definida, los riesgos a los cuales esta expuesto el proyecto, datos necesarios para el desarrollo del producto, habilidades que se deben adquirir, involucrados en el proceso, recursos fisicos, tecnológicos y de cualquier tipo que sean necesarios para llevar a cabo los procesos y finalmente se debe planear el presupuesto en terminos de dinero, cada uno de estos planes se definen en las actividades y tienen un formato asignado en cada caso.
# Políticas.

- Se define el proceso de planeación del proyecto como un modelo integral de la metodología de desarrollo promovida por la compañia, haciendo este proceso de obligatorio cumplimiento en todas las actividades descritas en el presente documento para todos y cada uno de los proyectos que entable la empresa.
- La planificacion del esfuerzo debe ser registrado en la herramienta seleccionada con el fin de tener un cronograma actualizado, de mas facil acceso para los involucrados y al cual hacerle seguimiento.
- Los riesgos deben ser discutidos y aceptados en conjunto con la gerencia, dado que si ocurren, el plan de mitigación o contingencia establecido sea llevado a cabo.
# Actividades
## Planeacion del Esfuerzo.
Se debe especificar la fecha inicial y fecha final de cada una de las subtareas de cada uno de los requerimientos establecidos, con lo que podremos estimar un esfuerzo ya sea en días u horas y con este construir el tiempo total estimado para desarrollar el producto. Este proceso debe realizarse teniendo encuenta el siguiente diagráma y fórmula para hacer la estimación del esfuerzo.

- Responsable: Director del Proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: Acta final de requerimientos y el WBS
- Producto de Trabajo de Salida: Diagrama de Gantt.

## Planeación de los Riesgos.
Se deben tener en cuenta todos los inconvenientes que pueden ocurrir durante el desarrollo del proyecto, su categorización, el impacto, como mitigarlo y un plan de contingencia, el formato a diligenciar de planeación se encuentra en la carpeta de formatos PP.
- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: N/A
- Producto de Trabajo de Salida: Formato de Planeación de Riesgos.

## Planeación de los Datos.
Se debe establecer una base de datos para realizar las pruebas necesarias, satisfacer los casos de uso y también los datos que se necesiten para el desarrollo previo de las pruebas, verificar cuales de estos datos los debe proveer el cliente y cuales son producto de investigación realizada por el mismo equipo de desarrollo, en este último caso se debe estimar el tiempo necesario para que el equipo realice dicho proceso. En este item se deben tener en cuenta todos los datos de parametrización inicial del cliente, información de los usuarios, los permisos a asignar a cada uno de ellos, etc. El formato de planeación de datos se encuentra en la carpeta de formatos PP.
- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: Documento final de requrimientos.
- Producto de Trabajo de Salida: Documento de planeacion de datos.

## Planeación de los Recursos.
Definir todos los recursos que el proyecto necesita para su cumplimiento, desde los recursos tecnológicos, físicos, RRHH, tiempo, etc. Para realizar está planeacion y diligenciar el documento el director del proyecto se debe apoyar en los documentos de planeación del esfuerzo, con el que puede deducir parte de los recursos humanos y temporales necesarios para el proyecto; para los recursos físicos, tecnológicos y demás debe apoyarse en el equipo . El formato a diligenciar se encuentra en la carpeta de formatos PP.
1. Responsable: Director del Proyecto.
2. Producto de Trabajo de Entrada: Documento de planeación del esfuerzo.
3. Producto de Trabajo de Salida: Documento de planeacion de recursos.

## Planeación de las habilidades.
Se deben establecer las habilidades requeridas para que el producto final sea desarrollado de la mejor manera, si el equipo ya cuenta con estas habilidades o si es necesario programar capacitaciones o investigaciones en el tema, cuando hacerlas, que costo (tiempo y dinero) tienen y quien esta acargo de recibirlas y de darlas, el formato a diligenciar se encuentra en la carpeta de formatos de PP.
- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: N/A.
- Producto de Trabajo de Salida: Documento de planeación de habilidades.
## Planeación del Presupuesto.
En esta actividad se debe presupuestar el costo de cada actividad planeada y como tal del proyecto total; para esto se debe tener en cuenta el documento de planeacion del esfuerzo (cronograma) y el documento de planeación de recursos necesarios dentro del desarrollo del producto. el formato a diligenciar se encuentra en la carpeta de formatos de PP.
- Responsable: Director del proyecto
- Producto de Trabajo de Entrada: Cronograma, Documento de planeacion de recursos.
- Producto de Trabajo de Salida: Documento de plan de ejecución del gasto.

## Planeación de los Involucrados Relevantes.
Se debe identificar todas las actividades que no estan involucrados directamente con el desarrollo del producto, pero que intervienen de forma importante dentro del proyecto, el esquema siguiente describe las personas (internas y externas), actividades tiempo de ejecución y entregables (si aplican) durante la ejecucion del proyecto.
- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: N/A
- Producto de Trabajo de Salida: Documento de Planeación de Involucrados

## Integración de los Planes.
Garantizar que el plan establecido se cumpla como plan, es decir que las actividades de planeación y compromiso con los mismos esten claros para todos los involucrados dentro del proyecto.

- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: N/A
- Producto de Trabajo de Salida: N/A