# Introducción

Este documento presenta el proceso a realizar para tener un seguimiento de un proyecto en curso, visualizar su avance y poder tomar desiciones de acuerdo a las incidencias encontradas.

En caso de tener retrasos significativos en el cronograma se deben de implementar alguna o algunas de las metodologías descritas a continuación:

Fast tracking: se trata de intentar ejecturar actividades que se realizan de forma secuencial, en paralelo con otras actividades asi sea parcialmente, así se puede recuperar el cronograma en cierto porcentaje.

Crashing: Significa agregar recursos adicionales al proyecto con el fin de recuperar la ruta critica del mismo y llevarlo al curso normal planeado, pueden venir de parte del mismo equipo o un recurso externo contratado temporalmente.

Horas Extra: Normalmente se utiliza esta metodologia en la etapa final del proyecto con el fin de dar un cumplimiento a lo pactado en tiempo calendario, haciendo un esfuerzo extra y dandole el empujon final al proyecto.

Cero Tolerancia a Cambios: este tipo de actividad se realiza si se hizo una mala gestion de los cambios solicitados sobre los requerimientos iniciales acordados entre las partes, si debido a esto se pone en riesgo el no cumplir con la entrega en la fecha pactada, el equipo debe enfocarse en realizar las tareas básicas acordadas en el cronograma y solo aplicar cambios si estos llevaron el debido proceso de otra forma cualquier cambio debe congelarse y no realizarse.

Reasignación de recursos: se trata de asginar los mejores recursos humanos o de otro tipo a las actividades que presentes la ruta crítica en el desarrollo del producto, esto se debe hacer por parte del gerente o director del proyecto, quien es el que identifica este tipo de actividades y puede saber quien o que puede mejorar el proceso en el cual se retraso el cronograma.

Cambio en el Alcance o Programar una nueva fecha de finalización: como último recurso y es obviamente imposible cumplir con la fecha establecida, toca revisar los compromisos restantes y negociar con el cliente el alcance del proyecto y replaenar esas actividades para dar una fecha mas acertada para la entrega final.

Fuente para profundizar en cada técnica, https://pmqlinkedin.wordpress.com/about/tecnicas-para-recuperar-un-cronograma-atrasado/.

# Objevivos

## General.
Conocer el progreso del proyecto segun la planeación realizada, con el fin de encontrar	indicencias y poder tomar desiciones sobre el proyecto en caso que la planeación no se este	llevando como se suponia.
## Específicos.
  - Especificar una periodicidad para realizar las reunionen de seguimiento interno, y realizar el informe de seguimiento externo.
  - Identificar desviaciones e inconvenientes relacionados con la planeacion del proyecto.
  - Tomar acciones correctivas según corresponda para encaminar el proyecto en caso de un retraso significativo.
  - Verificar el cumplimiento por parte de los involucrados con las actividades asignadas.

# Alcance

Las reuniones de seguimiento se deben realizar según el periodo establecido, durante todo el tiempo que el proyecto este en curso y hasta que sea aceptado por el cliente.
Para cada reunion de seguimiento interno, y analisis de seguimiento externo deben generar un formato para cada uno, los cuales se especificarán en las actividades descritas en este documento.

# Políticas

- Se define el proceso de seguimiento como un modelo integral de la metodología de desarrollo promovida por la compañia, haciendo este proceso de obligatorio cumplimiento en todas las actividades descritas en el presente documento para todos y cada uno de los proyectos que entable la empresa.
- Las reunones periodicas deben realizarce sin falta alguna y deben dejar evidencia por medio de un acta de reunion, y el documento de seguimiento interno realizado por el responsable de la actividad específica.
- Los informes de seguimiento externo deben realizarse unicamente cuando un avance significativo para el área administrativa dentro del desarrollo sea terminado, de esta forma no se hace periodicamente sino eventualmente por entregas.

# Actividades

Todas las actividades deben tener un responsable y un entregable, a continuación definimos el proceso de seguimiento con las actividades específicas a cumplir:

## Definir periodicidad de reuniones.
Se debe definir por parte del equipo cada cuanto se realizarán las reuniones para verificar el avance del proyecto, dependiendo del tiempo total del proyecto y el ciclo de vida a implementar

- Responsable: Director del proyecto
- Producto de Trabajo de Entrada: N/A
- Producto de Trabajo de Salida: Documento del proyecto con especificacion de periodicidad.

## Reunión de seguimiento interno.
Se debe reunir el equipo de trabajo con el director del proyecto y vericar las actividades que para la fecha deberian estar terminadas o en desarrollo, con el fin de encontrar inconvenientes y poder tener claro el por qué se postergan o retrasan actividades o si por el contrario todo marcha de acuerdo a lo planeado.
- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: Documentos de planeación (cronograma)
- Producto de Trabajo de Salida: Acta de reunion, documento de seguimiento del cronograma.

## Revisión documentos de planeación.
A parte del seguimiento a las actividades programadas, se deben revisar los demas elementos de	planeación, ejemplo: que riesgos de los planeados se han dado durante el seguimiento anterior y	el actual, que datos que estaban programados obtener durante ese periodo no estan o como se	dieron, etc.

- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: Documentos de planeación.
- Producto de Trabajo de Salida: documento de seguimiento interno completado.

## Realizar informe de seguimiento externo.
Esta actividad se debe realizar de acuerdo a lo establecido en el documento de definición del	proyecto en su periodicidad, teniendo como base los documentos de seguimiento interno y el	cronograma de actividades para informarle a agentes externos a los involucrados en el	desarrollo, como lo son el gerente de la compañia, el cliente en concreto u otro interesado en	verificar el avance del producto. El formato se definine y se encuentra en la carpeta de PMC.

- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: Cronograma y documentos de seguimiento interno.
- Producto de Trabajo de Salida: Documetno de seguimiento externo.