# Introducción

Este documento presenta el proceso para realizar las evaluaciones internas de un proyecto en curso, visualizar su la calidad de las actividades y el producto y poder tomar desiciones de acuerdo a las no conformidades encontradas.

# Objevivos

## General.
  - Verificar que los procesos que se llevan a cabo durante toda la construcción del producto, desde la planeación hasta la entrega, sean los que se establecieron en el manual de procesos, dandole cumplimiento a los mismos de manera completa y con un alto nivel de calidad.
## Específicos.
  - Elegir y documentar los productos del proceso que se van evaluar del proyecto actual.
  - Generar los checklist de acuerdo a las evaluaciones a desarrollar dependiendo del proyecto.
  - Relizar la evaluación de procesos y entregables del proyecto siguiendo los checklist generados.
  - Realizar el informe de acuerdo a los hallazgos encontrados durante la evaluación.

# Alcance

Dependiendo del tipo de proyecto se debe especificar la periodicidad del proceso de auditoria durante el desarrollo del producto, de manera que si es un proyecto pequeño (P), este proceso no entorpesca el del desarrollo, pero tampoco se deje a un lado y no se pueda garantizar la calidad del mismo. En el caso de los proyecto medianos y gdesran garantizar mínimo 2 auditorias, dos durante el desarrollo y una al finalizar el proceso de configuración.

# Políticas

Se define el proceso de auditoria como una actividad de obligatorio cumplimiento, mínimo registrando un evaluacion si el proyecto es pequeño, con el fin de garantizar la calidad en cada proyecto de Hospitec S.A.S.

El proceso debe ser llevado a cabo por un miembro de la empesa externo al proyecto en desarrollo o a su área de proceso, de forma que pueda evaluar de manera objetiva el proceso llevado a cabo por el director y demas miembros del proyecto.

# Actividades

Todas las actividades deben tener un responsable y un entregable, a continuación definimos el proceso de seguimiento con las actividades específicas a cumplir:

## Definir periodicidad y cantidad de auditorias.
Se debe definir por parte del director del proyecto cuantas y en que etapa se deben llevar a cabo las evaluaciones internas por parte de un miembro del equipo externo al proyecto.

- Responsable: Director del proyecto
- Producto de Trabajo de Entrada: Documento de definición del Proyecto.
- Producto de Trabajo de Salida: Documento de definición del Proyecto Actualizado.

## Planear procesos y fechas a evaluar.
Se deben planear los procesos que se van a evaluar del proyecto, de acuerdo a su tamaño, ya que según sea el caso hay procesos que se omiten de cierta forma, por ejemplo en los proyectos pequeños (P) donde el tiempo es corto y realizar una auditoria de varios elementos puede retrasar y entorpecer el proceso de entrega, por eso en esos casos se debe realizar una auditoria del producto final evaluando la funcionalidad del sistema y satisfaccion del cliente frente a esta.
- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: Documento de Definicion del proyecto
- Producto de Trabajo de Salida: Documento de planeación de las auditoria.

## Realizar de la evaluación.
La persona encargada de realizar la evaluacion debe verificar todos los items descritos en los checklist correspondientes a los procesos que debe evaluar, para con esto generar el informe final.

- Responsable: Auditor Interno.
- Producto de Trabajo de Entrada: Documentos de planeación de auditoria.
- Producto de Trabajo de Salida: Checklists Diligenciados.

## Realizar informe de auditoria.
El auditor debe realizar un informe final con las inconformidades encontradas durante la evaluación, con el fin de presentar al director del proyecto e involucrados del mismo y asi poder generar acciones correctivas en el proceso.
- Responsable: Auditor Interno.
- Producto de Trabajo de Entrada: Checklists Diligenciados.
- Producto de Trabajo de Salida: Informe Final.

## Generar planes de mejora.
Se deben registrar los planes de mejora a realizar a partir del informe de no conformidades realizado por el auditor del proceso.

- Responsable: Encargado del proceso auditado.
- Producto de Trabajo de Entrada: Informe de inconformidades.
- Producto de Trabajo de Salida: Documento de Plan de Mejora.