# Introducción

En este documento se describe el proceso para realizar la medición de un proyecto y realizar el análisis respectivo para asi ser presentados los resultados y dar soporte a las necesidades de informacion de la gerencia e involucrados en el mismo.

# Objevivos

## General.
Medir y analizar los resultados obtenidos a partir de la planeacipon realizada con los objetivos alcanzados en terminos de tiempo, dinero, recursos, datos, etc. Y asi poder informar a la gerencia de la gestion realizada en el proyecto.
## Específicos.
  - Establecer los elementos de medición de el proyecto de acuerdo a las necesidades del mismo, del negocio y la gerencia.
  - Establecer medidas de análisis con el fin de recolectar datos, difundirlos, analizarlos y concluir para si hacer una retroalimentacion sobre el proceso.
  - Proporcionar resultados a los involucrados y a la generecia con el fin de poder tomar desiciones, corregir errores o preveer situraciones en proyectos futuros.

# Alcance

Identificar los productos de trabajo que serán medidos y analizados de acuerdo al plan establecido, una vez realizado este proceso se deberá generar un informe en el que se presenten las conclusiones y los planes a realizar para corregir errores existentes o asi poder dejar registro para proyectos futuros.

# Políticas

- Se define el proceso de medición y análisis como una actividad de obligatorio cumplimiento, con el fin de establecer medidas y analizar los datos resultado del proceso realizado y con estos tomar desiciones sobre el proyecto o futuros desarrollos.
- Se debe realizar el proceso de medicion y análisis mínimo dos veces en cada ciclo de proyecto como medida control y determinacion de medidas en caso de ser necesario.

# Actividades

Todas las actividades deben tener un responsable y un entregable, a continuación definimos el proceso de administración de la configuración con las actividades específicas a cumplir:

## Identificar y definir elementos de medición.
El primer elemento es seleccionar los productos de trabajo que serán medidos una vez se	completen o haya un avance significativo en ellos; estos elementos se deben establecer teniendo	en cuenta el plan estrategico definido para el proyecto, además se debe establecer para cada	elemento medida básica de medición (tiempo, dinero, recursos, etc) y así poder comprar con los	resultados obtenidos.

- Responsable: Director del proyecto
- Producto de Trabajo de Entrada: Productos de trabajo PP
- Producto de Trabajo de Salida: formato de objetivos de medición.

## Definir el plan de recolección de datos.
Se debe definir la forma en la cual los datos se recogeran, cuales son las fuentes y donde se	localizan, los métodos para recogerlos (encuestas, entrevistas, observación, documentación	generada) y el instrumento para medir la realidad que se desea analizar.
- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: N/A.
- Producto de Trabajo de Salida: Formato de planificación de recolección de datos.

## Definir metodología de análisis de datos.
Una vez concluida la fase de recolección de datos se debe definir una forma para analizar los	mismos, de manera que se puedan ordenar, manipular y resumir para que después puedan ser	interpretados y se puedan sacar las conclusiones del caso. Para esto se debe tener en cuenta el	formato de planificacion de datos y el de objetivos de medición, ya que estos contienen las	variables que se deben terner en cuenta para realizar el proceso.
- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: formato de recolección de datos y formato de objetivos de medición.
- Producto de Trabajo de Salida: Formato de metodología de análisis de datos.
## Realizar Análisis y Presentar resultados.
Una vez tomados los datos y organizados, estos se	deben analizar e interpretar con el fin de	encontrar oportunidades de mejora en el desarrollo del producto, los procesos planeados o dejar	un registro para desarrollos futuros, además se deben de presentar a gerencia y demas	interesados en el proyecto para que se tomen medidas en caso de ser necesario.

- Responsable: Director del proyecto.
- Producto de Trabajo de Entrada: formato de análisis de datos.
- Producto de Trabajo de Salida: formato de presentación de conclusiones del análisis de datos.